**Дорожная карта внедрения и реализации**

**целевой модели наставничества в ГБПОУ РО «Тацинский казачий кадетский техникум» на 2022-2023 гг..**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок** | **Ответственный исполнитель** | **Результат** |
| 1. | Создание рабочей группы по внедрению и реализации целевой модели наставничества | Сентябрь  2022 г. | Куратор | Приказ |
| 2. | Изучение нормативно-методической документации по внедрению и реализации целевой модели наставничества, актуализация Положения о наставничестве | Сентябрь  2022 г. | Куратор, члены рабочей группы | Утверждение положения |
| 3. | Информирование педагогического коллектива о реализации целевой модели наставничества | Сентябрь -ноябрь  2022 г. | Куратор | Протокол педагогического совета |
| 4. | Встреча с обучающимися техникума с целью информирования их о реализуемой программе наставничества | Сентябрь -ноябрь  2022 г. | Куратор, члены рабочей группы | Программа мероприятия |
| 5. | Актуализация форм наставнической деятельности, конкретизация показателей эффективности наставничества в техникуме. | Сентябрь  2022 г. | Члены рабочей группы | Протокол заседания рабочей группы |
| 6. | Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программ наставничества | Сентябрь -ноябрь  2022 г. | Классные руководители групп | Отчет от классных руководителей |
| 7. | Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и от законных представителей несовершеннолетних участников | За неделю до начала реализации программы | Классные руководители групп | Согласия на обработку персональных данных |
| 8. | Проведение анкетирования среди педагогов и обучающихся, принимающих участие в реализации целевой модели наставничества | За неделю до начала реализации программы | Куратор, члены рабочей группы | Анкеты |
| 9. | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам внедрения и реализации целевой модели наставничества | В ходе реализации программы | Куратор, члены рабочей группы | Снижение числа затруднений |
| 10 | Формирование банка данных наставников и наставляемых | В ходе реализации программы | Куратор, члены рабочей группы | База данных наставников и наставляемых |
| 11 | Закрепление пар (групп) наставников и наставляемых приказом директора техникума | За неделю до начала реализации программы | Куратор | Приказ |
| 12 | Проведение обучающих семинаров для педагогов по вопросам внедрения целевой модели наставничества | На этапе вхождения в реализацию программы | Куратор | Программа семинара |
| 13 | Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых и планируемых результатах, разработка индивидуальных планов наставничества | В ходе реализации программы | Педагоги- наставники, классные руководители | Индивидуальные планы наставничества |
| 14 | Проведение первичной диагностики наставляемых (личностные характеристики и результаты образовательной деятельности) | На этапе вхождения в реализацию программы | Ответственный в техникуме, наставники | База данных по реализации модели наставничества |
| 15 | Проведение собеседований с  наставниками с привлечение экспертов (организация групповых встреч, тренингов) | В ходе реализации программы | Куратор | Программы  встреч, тренингов |
| 16 | Организация обучения наставников | На этапе вхождения в реализацию | Куратор | Программы обучения |
| 17 | Организация регулярных встреч наставников и наставляемых | В ходе реализации программы | Куратор | Справка  (отметка) в журнале куратора |
| 18 | Мониторинг удовлетворенности наставляемых и наставников, контроль реализации планов наставничества | В ходе реализации программы | Куратор, члены рабочей группы | База данных по реализации модели наставничества |
| 19 | Контроль работы в рамках реализации программы наставничества в техникуме | В ходе реализации программы | Куратор, члены рабочей группы | Справка  (отметка) в журнале куратора |
| 20 | Вторичная диагностика эффективности внедрения целевой программы наставничества (анкетирование наставляемых) | В ходе реализации программы | Куратор, члены рабочей группы | База данных по реализации модели наставничества |
| 21 | Организация и проведение завершающих встреч для подведения итогов наставнического взаимодействия | По мере завершения программы | Куратор, наставник,  наставляемый (е) | Программа мероприятия |
| 22 | Мониторинг внедрения целевой модели наставничества. Представление данных для подсчета показателя по вовлечению обучающихся в различные формы наставничества | До 15 декабря, ежегодно | Куратор, члены рабочей группы, наставники | Отчеты по исполнению программ наставничества, справка куратора |
| 23 | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах техникума | В ходе реализации программы | Куратор | Информация на  сайте |
| 24 | Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых | В ходе реализации программы | Куратор | База данных наставников и наставляемых |